城市轨道交通综合管控平台软件及服务采购项目售前技术交底报告

项目背景

本项目为城市轨道交通综合管控平台软件及服务采购项目，包含线路1（20座车站、1座控制中心、1座车辆段）和线路2（9座车站、1座控制中心、1座车辆段）的综合管控平台建设。经售前阶段与用户（招标人）的深入沟通及应标过程，现除招标与投标文件外，明确以下关键背景信息：

客户的特殊要求和需求

- 定制化开发要求：

  - 要求提出方：招标人（用户）及最终运营单位。

  - 具体要求：招标文件明确要求综合管控平台需根据运营需求进行定制化开发，包括但不限于运营驾驶舱、场景联动、客流分析、应急预案等功能模块的具体业务流程、人机界面及报表格式。具体要求在“合同谈判及设计联络阶段根据招标人及运营需求共同确定且不增加费用”（引自《技术需求书》）。

  - 我方承诺：我方（青岛海信网络科技股份有限公司）在投标文件中已完全响应（无偏离）。我方承诺，将在设计联络阶段与用户深入沟通，利用我方平台（海信智慧城轨综合管控平台HiMetroSOM，拥有自主知识产权）的模块化、可配置特性，完成定制化开发，并承担全部费用，不因此向用户追加费用。

- 指定产品或技术方向：

  - 要求提出方：招标文件。

  - 具体要求：

    - 知识产权归属：要求针对本项目开发、定义的“相关协议及接口标准”、“定制软件”的知识产权归招标人所有，并需提供源代码。

    - 科研创新：要求投标人承诺在本项目中产生的创新性成果（专利、论文等）的知识产权归招标人所有，并需完成不少于2项发明专利申请、3项软件著作权、3篇核心期刊论文。

    - 平台架构：要求平台独立于既有综合监控系统（ISCS），采用界面集成方式；采用微服务架构；部署于云平台。

  - 我方回应：已在投标文件中完全响应并承诺。售前阶段已与研发部门确认，上述要求可行，并已纳入项目成本和开发计划。相关费用已包含在投标总价中。

项目类型、工期等特殊要求

- 并行实施：本项目包含线路1和线路2两条线，工期重叠（线路1：2025年11月-2027年3月；线路2：2026年2月-2027年6月），要求投标人具备强大的并行项目管理和资源调配能力。

- 工期刚性：招标文件明确规定“投标人应充分考虑各种因素”，并承诺“不会因工期调整产生其它费用”。实际工期可能与暂定计划有变，但费用不可增加。

- 全生命周期责任：我方承担从设计联络、软件开发、测试、联调、试运行、质保期到协助科研创新的总集成责任。

本项目相关干系人

- 决策层/招标人：青岛城市轨道交通科技有限公司（或相应地铁集团建设分公司）。

- 最终用户：青岛地铁运营分公司（线路1、线路2的运营人员、维修人员等）。

- 设计单位：中铁二院工程集团有限责任公司（根据投标文件，该公司同时为本项目的系统部署调试分包商）。

- 监理单位：待定（由招标人确定）。

- 核心合作伙伴（我方）：

  - 公司名称：青岛海信网络科技股份有限公司

  - 项目经理：周岳庆（联系方式详见投标文件）

  - 技术负责人：王海胜（联系方式详见投标文件）

- 主要分包商：

  - 公司名称：中铁二院工程集团有限责任公司

  - 承担工作：系统部署调试。

  - 负责人：陈尧（信号高工，调试团队负责人）

合同外的要求

- 科研创新成果：要求我方在项目执行中，主动推动成果转化，配合编制标准，并产出约定数量的发明专利、软著和核心论文。此要求虽在招标文件中，但属于超出常规系统集成的“合同外”增值服务范畴，已由我方承诺承担。

- 源代码交付与培训：要求交付定制软件的源代码、设计文档，并提供不少于8次的源代码培训，以便用户掌握二次开发能力。

外部检测要求

- 第三方测评：系统需通过网络安全等级保护三级测评。网络安全设备由综合监控系统统一设置，但我方需按等保三级要求配置应用软件安全措施（身份认证、访问控制、安全审计等），并配合完成测评。

- 消防验收：与消防有关的联动功能必须通过政府消防部门的验收。我方承诺配合完成验收，相关费用已包含在投标总价中。

- 防雷检测：配合完成防雷检测工作。

技术方案

技术补充说明

- 与既有ISCS平台的对接：

  - 补充说明：投标文件中明确了与既有综合监控系统（ISCS）的详细对接方案。我方平台（综合管控平台）独立于ISCS，采用界面集成方式，而非替代ISCS。

  - 分工：

    - 我方负责：提供统一的界面集成服务，开发运营驾驶舱、场景联动等业务功能的人机界面；根据ISCS提供的核心功能制作组态和交互内容。

    - ISCS方负责：提供核心功能需求，配合调试，向我方提供数据输入（由ISCS数据库至管控平台数据库或交互界面）。

  - 费用：接口开发及联调费用已包含在我方投标总价中。

- 与云平台的对接：

  - 补充说明：系统部署于云平台。我方在投标文件中明确提出了详细的虚拟化资源需求（CPU、内存、GPU、存储），作为云平台提供资源的依据。我方不负责提供物理服务器，但负责软件的云化部署和适配。

效果设计说明

| 序号 | 效果描述 | 效果来源 | 业务部门 | 产品支撑 | 是否最新方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造全线智慧车站运营驾驶舱：在线路1和线路2控制中心及20+9个车站，实现基于GIS和BIM的全景可视化运营监控。中央级可总览全线客流、设备、能耗、环境态势；车站级以3D模型1：1还原车站，实时显示设备状态（绿/黄/红）、客流热力图、视频融合。三维场景实时渲染帧率≥60帧，分辨率≥2560×1440。 | 招标文件 / 投标方案 | 控制中心调度、车站值班站长/值班员 | 海信智慧城轨综合管控平台（HiMetroSOM V1.0）、海信城市轨道交通智慧车站运营管控平台（HiSCADA-SOM V1.0） | 是 |
| 2 | 实现车站运营场景智能联动：覆盖青岛6号线等成熟应用经验，实现视频巡检（自动/人工）、智能开关站（一键开/关、含清客功能）、运营前检查等正常场景，以及大客流、车站疏散、电梯困人、火灾等应急场景的自动化或半自动化联动。执行过程与3D模型、CCTV视频实时联动。 | 招标文件 / 投标方案 / 既有项目案例 | 车站值班员 | 海信智慧城轨综合管控平台（场景联动模块） | 是 |
| 3 | 达成系统高性能指标：车站级系统核心性能指标达到：所有数据变化刷新及重要报警响应时间≤1秒，操作站画面刷新时间≤1秒；中央级对应指标≤2秒。系统支持3000用户并发使用，满足7x24小时不间断运行。 | 招标文件 | 运营、维护部门 | 海信智慧城轨综合管控平台（基于微服务、Redis、Kafka、Nacos的高性能架构） | 是 |
| 4 | 实现精细化能源管理与碳排放监测：对全线及车站的电、水等能耗进行分类、分项、分户统计与分析。提供能耗总览、趋势分析、同环比分析、能耗排名、异常诊断等功能。实现碳排放的实时监测与折算，并基于客流进行能效指标分析（如人均能耗），辅助节能决策。 | 招标文件 / 投标方案 | 环境调度、能源管理部门 | 海信智慧城轨综合管控平台（能源管理模块） | 是 |

土建施工的边界

本项目为纯软件采购及服务项目，不涉及大规模的土建施工。相关边界如下：

- 我方负责：软件部署、调试、系统联调所需的弱电环境准备（如网络连通性确认、IP地址规划、与云平台资源对接）。对安装单位的软件部署环境进行技术交底和指导。

- 其他单位负责：

  - 云平台方：提供满足我方《实时服务器的配置方案和虚拟化资源需求》中要求的计算、存储、网络资源（虚拟机、GPU等）。

  - 施工安装单位：负责提供工作站、IBP盘触摸屏等硬件的安装环境和物理线缆连接。

  - 用户协调：用户需协调云平台资源到位，并组织相关系统（ISCS、CCTV、AFC等）的供应商配合接口联调。

系统边界

- 我司系统范围：提供完整的综合管控平台软件（中央级、车站级、培训系统），包括平台软件、应用功能模块（驾驶舱、场景联动等）、可视化软件及所需的操作系统、数据库等基础软件授权。

- 工作分工：

  - 数据采集：运营所需的基础实时数据（设备状态、报警、客流等）由ISCS及互联子系统（FAS/BAS/AFC等）提供，我方通过接口获取。我方不负责直接从现场PLC或传感器采集数据。

  - 控制执行：场景联动指令（如开关灯、播放广播）由我方平台下发至ISCS，由ISCS负责与各专业系统（BAS、PA、PIS）交互并最终执行。我方不直接控制现场设备。

  - 视频：CCTV系统提供视频流和智能分析结果，我方负责界面集成、视频软解码和联动呈现。我方不提供视频分析算法和存储。

  - 硬件：工作站、大屏、服务器等硬件由其他集成商或云平台提供，我方软件复用或部署其上。

二次开发

- 是否涉及：是。本项目涉及大量针对用户业务流程的定制化二次开发，尤其是场景联动、预案编辑、报表定制、UI界面适配等。

- 工作量与成本：售前阶段已与研发部门基于青岛6号线等项目经验进行评估，二次开发工作量已计入投标总价。投标文件中提出了详细的软件模块设计和开发计划（5个月周期）。

- 承诺函：我方在投标文件中已做出承诺，承诺满足招标文件中的所有定制化开发要求，并提供“一次性报价”，开发过程中不再追加费用。同时，承诺交付定制软件的源代码。

费用说明

本项目的整体费用已包含在投标总报价中。具体构成如下：

- 软件费用：中央级、车站级、培训系统等各平台软件及功能模块授权费。

- 技术服务费：设计联络、软件开发、系统部署、调试、联调、验收、项目管理等费用。

- 培训费：工厂培训、现场培训、源代码培训的所有费用（含学员差旅）。

- 第三方费用：配合等保测评、消防验收等的配合费。

- 科研创新费：完成专利申请、论文发表、软件著作权申报等成果的所有费用。

- 不可预见费/风险预留：已考虑工程量潜在变化、接口联调风险、需求细微调整等产生的成本，并已在总价中预留相应比例的不可预见费。

项目风险及解决措施

成本风险

- 风险描述：建设点位（如具体的设备监控点、客流分析区域、巡检点位）虽然在投标文件中给出了示例，但最终需在设计联络阶段由用户确认并细化。若有增加，可能产生额外数据点配置和组态工作量。

  - 应对措施：已在软件架构设计上支持灵活的点表配置和物模型扩展。在成本中已预留部分组态实施费用。

- 风险描述：科研成果（发明专利2项、软著3项、核心论文3篇）的申请和发表费用虽然已报价，但申请周期和可能产生的额外审查费用存在不确定性。

  - 应对措施：已咨询专业知识产权代理机构，并在报价中预留了充足的费用。成立专项科研小组，提前启动准备工作，确保成果按时按质交付。

技术风险

- 风险描述：本项目需与十几个外部系统（ISCS, CCTV, AFC, FAS, BAS, PIS, PA, ATS, 信号/通信智能运维, 云平台, 大数据平台, BIM, GIS等）进行接口对接，接口协调和联调工作量大，技术复杂。

  - 应对措施：在投标文件中已制定详细的《接口协调计划》，明确责任分工和联调时间表。我方作为总集成方，将牵头组织接口会议，利用仿真测试平台提前进行接口测试。对有风险的接口，安排专人负责跟踪。

- 风险描述：本项目要求的云边协同、基于AI大模型的客流/应急分析、BIM轻量化等属于较新技术，虽已有应用案例，但在本项目大规模、双线并行实施中可能存在未知技术挑战。

  - 应对措施：已成立专项技术攻关团队（独立于项目执行团队），并制定了5个专题研究计划。利用车辆段的仿真测试平台进行充分验证，降低新技术直接上线风险。

- 风险描述：我方承诺所有自主产品均为海信品牌。但在服务器、操作系统、数据库等软硬件选型上，需遵循云平台环境和招标人要求，确保兼容性。

  - 应对措施：在设计联络阶段与云平台方及用户确认最终的技术栈，并在仿真环境中提前完成兼容性测试。

进度风险

- 风险描述：线路1和线路2工期高度重叠（关键任务如设计联络、软件开发、调试等并行），对项目团队的资源投入和管理能力要求极高。

  - 应对措施：投标文件中已配置独立的项目管理团队（项目经理周岳庆统筹，下设线路1和线路2子团队），关键资源（如高级开发人员）错峰安排。软件开发采用敏捷模式，并行推进。

- 风险描述：我方进度受制于ISCS、云平台以及其他接口系统的交付和调试进度。若其他方延迟，将直接影响综合联调和试运行。

  - 应对措施：提前与所有接口方沟通，明确关键里程碑。在合同中明确责任，并提请招标人进行高位协调。在计划中为接口联调预留缓冲期。

- 风险描述：“关键工期要求”为暂定，招标人有权“在合理的范围内适当调整”。频繁或重大的工期调整可能导致资源冲突或成本增加（虽然合同规定不增加费用）。

  - 应对措施：在项目计划中采用滚动式规划，保持灵活性。与人力资源部门锁定核心人员档期。与招标人保持密切沟通，提前预判工期变化。

材料交接目录

| 序号 | 文件名称 | 交接情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件（含技术需求书） | 已具备 |
| 2 | 投标文件（技术部分、商务部分） | 已具备（终版） |
| 3 | ERP设备评审清单（含成本来源依据） | 需由销售及商务在合同签订前补充完成，含云资源、第三方软件等成本明细 |
| 4 | 前期建设效果汇报PPT | 需由售前根据投标方案整理形成 |
| 5 | 具体建设点位列表 | 待设计联络阶段与用户确认后形成初稿 |
| 6 | 工程量勘察统计表 | 本项目为纯软件，此项不适用。软件功能点清单可作为替代 |
| 7 | 施工设计图纸 | 待设计联络阶段与设计院、用户确认的系统架构图、界面集成方案图 |
| 8 | 二次开发承诺函 | 已包含在投标文件中 |
| 9 | 供方认定及测试报告 | 若涉及第三方组件/服务，需由采购部补充 |
| 10 | 云平台虚拟化资源需求确认单 | 需项目经理与云平台方、用户在合同签订后共同确认、签署 |

暂未明确事项备忘录

- 具体功能点表（Point List）、详细场景联动逻辑、三维模型（BIM）精细度要求、报表格式等内容，待合同签订后的第一次、第二次设计联络会议中与用户及运营单位最终确认。

  - 责任人：售前负责人、项目经理

  - 预计完成时间：合同签订后1-3个月内。

- 科研成果的具体题目和方向，虽然投标文件中提出了五个课题方向，但需与招标人最终确认。

  - 责任人：售前负责人、科研创新小组组长

  - 预计完成时间：项目启动后1个月内。

- 云平台资源（虚拟机、GPU等）的正式分配与到位时间，需与云平台建设方或管理方明确。

  - 责任人：项目经理

  - 预计完成时间：合同签订后，与第一次设计联络同步进行。

销售经理（如需）：  _________ 售 前 负 责 人：  _________ 项 目 经 理：  _________ 日 期：  _________

（请相关责任人在完成交接前审阅并签字）